## User Story Mapping
App que ayuda a la transformacion de objetos sin uso agregandole una nueva funcionalidad
| BUSCAR GUIA |  |  | ADM. DE LA CUENTA |  | ADM. DE LA PUBLICACION
| PAGINA DE INICIO | BUSCADOR | TRANSFORMACION (forma de reutilizacion) | LOGIN | PERFIL | CARGA DE PUBLICACION | FEEDBACK
RELEASE 1 (MVP) | Landing Page (info de la app) | Buscador Basico | Detalles de la transformacion | Registro | Abm de los usuarios | Alta de Publicacion
| Publicaciones recientes | Listado de resultados | Resultados obtenidos en YouTube (API) | Login con usuario y contraseña | Listado de publicaciones creadas
RELEASE 2 |  | filtro por categorias | Resultados obtenidos en Pinterest (API) | Login con Gmail | Listado de publicaciones favoritas | Abm de la publicacion | Sistema de puntuacion de publicaciones
|  | Ordenamiento por calificacion | Agregar guia a favorito |  |  |  | Puntuacion de usuario / Rangos
RELEASE 3 | Monetización | Busqueda por IA (Google Vision API) | Enlaces para compartir las guias en redes sociales | Login con Facebook | Envio y recepcion de notificaciones |  | Comentarios de los usuarios sobre la publicacion
| Seccion de Consejos, Tips, Sabias que? | [5 empty] | Misiones / recompensas x puntos

## Capacidad
Integrante | Capacidad por día (en horas) | [6 empty] | Capacidad por semana (en horas) | Capacidad por sprint (en horas)
| Lu | Ma | Mie | Ju | Vi | Sa | Do
Jose | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 28
Lucas | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 25 | 50
Mike | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | 32
Rober | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 19 | 38
Capacidad de equipo (ideal) | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 19 | 21 | 74 | 148
|  |  |  | Capacidad x Sprint |  |  |  |  | 125 | 92
Variables: |  |  |  | Capacidad total del proyecto |  |  |  |  | 750
Semanas por sprint | 2
Cantidad de sprints | 6
Factor de dedicación - No planificados | 15%

## Product Backlog Template
#PBI | Sección / Epica | Descripción | Prioridad | Estimación (Hs) / Puntos de Historia | Complejidad | Comentarios | Sprint
1 | Landing Page | Mostrar informacion de la app | 1 | 60 | Alta |  | Sprint Mayo 1
2 | Publicaciones reciente | Ultimas publicaciones subidas | 1 | 35 | Alta |  | Sprint Mayo 1
3 | Buscador basico | Busqueda por palabra | 2 | 16 | Baja |  | Sprint Mayo 2
4 | Listado de resultados | Listado de los resultados buscados | 2 | 20 | Media |  | Sprint Mayo 2
5 | Detalles de la transformacion | Pasos a seguir de la transformacion |  |  |  |  | …..
6 | Imagenes de la transformacion | Fotografias del paso a paso
7 | Registrarse a la app | Registracion del usuario
8 | Login con usuario y contraseña | Ingreso del usuario al sistema
9 | ABM de los usuarios | Carga de usuarios |  |  |  | Alta, baja, modificacion de usuarios
10 | Listado de publicaciones creadas | Publicaciones creadas por los usuarios
11 | ABM carga por admin | Carga de tranformaciones realizadas por el admin
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Sprint Backlog Template
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN |  |  | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
|  | 1 | 2019-05-18 | 6 |  |  | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 191 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2019-05-18: ESFUERZO
#PBI | Tarea |  | Tipo | Responsable | Estado | Hs x Tarea
1 | Landing Page Parte 1
1.1 | Desarrollo y Diseño Pantalla con carrousel |  | Desarrollo | ROBERTO | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.2 | Desarrollo y Diseño Pantalla menu tab inferior |  | Desarrollo | ROBERTO | Pendiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.3 | Mostrar Publicaciones |  | Desarrollo | ROBERTO | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | Pagina Principal - Publicaciones recientes
1.1 | Maquetacion |  | Desarrollo | ROBERTO | Pendiente | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Logica de Negocio (Traer informacion) |  | Desarrollo | ROBERTO | Pendiente | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.3
2 | Alta Publicacion
2.1 | Formulario de Publicacion |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2 | Formulario de Publicacion |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.2
2.3
2 | Registro
2.1 | Formulario de Registro |  | Desarrollo | Jose | Pendiente | 2 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
2.2 | Alta de Usuario en la base |  | Desarrollo | Jose | Pendiente | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2
2.3
2 | Intalacion de entorno de desarrollo
2.1 | Instalacion de IONIC |  | Desarrollo | TODOS | Pendiente | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Repositorio |  | Desarrollo | TODOS | Pendiente | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Modelado de Datos |  | Desarrollo | TODOS | Pendiente | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.3 | Interaccion con Base de Datos Firebase |  | Testing | TODOS | Pendiente | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Desarrollo Pantalla de impresión* |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2 | Publicaciones recientes con ABM
2.1 | Maquetacion |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2.2 | Logica de Negocio |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.2 | Impresión en Pdf |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.3 | Testing |  | Testing | Persona 2 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2 | LOGIN
2.1 | Formulario de Login |  | Desarrollo | Jose | Pendiente | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.2 | Consulta Usuario en la base |  | Desarrollo | Jose | Pendiente | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.2
2.3
c | Transformación - Detalles de la Transformación
2.1 | Formato de visualizacion |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2.2 | Logica de Negocio (Traer Informacion) |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.2
2.3
c | Transformación - Detalles de la Transformación
2.1 | Formato de visualizacion |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2.2 | Logica de Negocio (Traer Informacion) |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.2
2.3