## Hoja 1
| Criterio | v1 | v2 | v3 | Elección |  |  | Valor por defecto (Cascada) |  |  | Multiplicación | Valor por defecto (Incremental) |  |  | Multiplicación | Valor por defecto (Evolutivo) |  |  | Multiplicación
Personal | Experiencia del usuario | Novato | Conocedor | Experto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Expresión del usuario | Callado | Comunicativo | Expresivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Experiencia del equipo del dominio | Novato | Conocedor | Experto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| Experiencia del equipo de la Ingenieria de Software | Novato | Conocedor | Experto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Problema | Madurez de Aplicación | Nuevo | Estandar | Bien establecido | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Complejidad del problema | Sencillo | Difícil | Complejo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funcionalidad parcial | No deseable | Deseable | Urgente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Frecuencia de cambios | Raramente | Lento | Rápido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Magnitud de cambios | Menor | Moderado | Extremo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Producto | Tamaño del producto | Pequeño | Mediano | Grande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Complejidad del producto | Sencillo | Difícil | Complejo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| Probabilidad | Flexible | Moderado | Exigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Requisitos de Interfaz Humano | Menor | Significativo | Crítico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Recursos | Perfil de financiación | Bajo-Alto | Estable | Alto-Bajo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Disponibilidad de fondos | Escaso | Suficiente | Amplio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| Perfil de personal | Bajo-Alto | Estable | Alto-Bajo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Disponibilidad de personal | Escaso | Suficiente | Amplio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Accesibilidad de usuarios | Sin acceso | Acceso limitado | Acceso libre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Organización | Compatibilidad de Dirección | Sólo directrices | Flexible | Imposición estricta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Compatibilidad de GC/CC | Básico | Intermedio | Avanzado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Resultado(Cascada): |  |  | 7 | Resultado(Incremental): |  |  | 15 | Resultado(Evolutivo): |  |  | 18
La eleccion del mcv es el evolutivo, ya que permiten un desarrollo iterativo en el que los usuarios determinan si el proyecto continua, debe volver a fases anteriores, o debe terminar; lo cual es requerido para la problematica planteada debido a que no todos los requisitos estan claramente definidos. Por ejemplo: se detalla con gran atención la solución requerida para la situación relacionada con el prestamo de libros, pero no se define claramente otros aspectos de la aplicación como los inconvenientes derivados de la perdida de libros.