## Hoja 2
Nombre de campo | Descripcion
Entry No | Unique number to identify risk and link it to the defined project.
Risk/Issue | Automatic field. Identify if it is a risk or an issue.
Program Level Impact? | Automatic field. Impact Level
Programme Severity | Automatic field. Severity
Status | Status of issue
Raised By | Resource who identified risk/issue
Date raised | Date in which risk/issue was updated on excel sheet
Owner | Resource who is repsonsable for doing the follow up and mitigate risk/issue
Module | Module
Other areas impacted | Areas in which risk might impact
Title | Title
Description | Descripcion
Category | Category
Impact Description | A clear description of the impact the risk/issue has on the current project
Trigger Date | Date in which risk/issue will began to be looked at.
Cause of Risk / Issue | Cause
Mitigating Action / Resolution Plan | Mitigation plan
Target Date | Target date that risk/issue should be mitigated and solved.
Progress / Review Notes | Progress / Review notes
Escalate to Program (Y/N)
Actions To Do
Date of last update
Probability %
Cost Impact
Quality / Service Impact
Time Impact
Score | Automatic field. Puntaje con el que se califica al riesgo
Module Severity | Automatic field. Severidad en el Módulo

## Hoja 3
Program - Probability & Impact Scaling Tables
Probability of Occurrence | Description | % Probability
Issue | Risk has been triggered | 100 %
VH - Very High | Extremely likely to happen | 70 - 80%
H – High Probability | More Likely to happen than not | 50 - 69%
M – Medium Probability | Fairly Likely to happen | 20 - 49%
L – Low Probability | Low, but not impossible | 5 -19%
VL – Very Low | Unlikely to occur | <5%
Impact On Time | Description of Likely Delay | Scoring
VH – Very High | Major delay to all key program milestone ≥1month | 10
H – High Impact | Delay to program milestone of >1-3 weeks | 6
M – Medium Impact | Delay to program milestone of up to 1 week | 3
L – Low Impact | Delays to project tasks, which does not impact any milestones | 2
VL – Very Low | Delays wholly contained within projects with no impact on milestones | 1
Impact On Cost | Cost of Likely Impact | Scoring
VH – Very High | Costs above | 10
H – High Impact | Costs between | 6
M – Medium Impact | Costs between | 3
L – Low Impact | Costs between | 2
VL – Very Low | Costs of < | 1
Impact On Quality/Service | Description of Likely Impact in Terms of Quality and/or Service | Scoring
H – High | Product service and quality not acceptable | 10
M – Medium Impact | Product service and quality compromised | 6
L – Low Impact | Product service and quality containable | 3

## Hoja 4
Entry No | Risk/Issue | Program Level Impact? | Status | Raised By | Date raised | Owner | Projects | Other areas impacted | Title | Description | Impact Description | Category | Trigger Date | Cause of Risk / Issue | Mitigating Action / Resolution Plan | Target Date | Progress / Review Notes | Escalate to Program (Y/N) | Actions To Do | Date of last update | Probability % | Cost Impact | Quality / Service Impact | Time Impact | Score | Project Severity
|  |  | ESTATUS |  | DATOS PLANTEADOS | PROPIETARIO | PROYECTO | SU AREA DE IMPACTO | TITULO | DESCRIPCION | DESCRIPCION DE IMPACTO | CATEGORIA | FECHA DE ACTIVACION | CAUSA DE RIESGO / PROBLEMA | MITIGANDO EL PLAN DE ACCION/ RESOLUCION | FECHA OBJETIVO | NOTAS DE PROGRESO/ REVISION | ESCALAR AL PROGRAMA | ACCIONES PARA HACER | FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION | PROBABILIDAD | IMPACTO DE LOS COSTES | CALIDAD/ IMPACTO DE SERVICIO | IMPACTO DE TIEMPO | PUNTUACION | SEVERIDAD DEL PROYECTO
1 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Karina Blanco | 2014-04-10 | Karina Blanco | Inmobiliaria | MGM | Experiencia | Falta de experiencia del equipo en el negocio | Retraso en el comienzo de desarrollo de la herramiento | 3rd Party (Outsource) | 2014-10-20 | Mala eleccion del equipo | Planificar cursos de capacitacion e invitar al PO a participar de actividades con el equipo |  |  | Yes | Contratar un agente especializado en el negocio | 2014-10-04 | 75 | H | H | M | 56 | High
2 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Karina Blanco | 2014-05-10 | Karina Blanco | Inmobiliaria | MGM | Fondos | Falta de recursos financieros | Cancelacion del proyecto | 3rd Party (Outsource) | 2014-10-25 | Mala planificacion | Realizar planificacion de admin de fondos eliminando gastos innecesarios |  |  | Yes | Renegociar con el cliente condiciones del contrato | 2014-10-04 | 75 | H | H | VH | 83 | High
3 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Hardware | El hardware es antiguo y obsoleto | Demoras en el proyecto, costos incrementados | Técnico | 2019-06-10 | No se ha invertido en hardware acorde para los proyectos actuales | Contemplar si es posible realizar el proyecto |  |  | Yes | Actualizar el hardware | 2019-06-10 | 75 | H | H | VH |  | High
4 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Requerimientos | Los requisitos son ambiguos | Demoras en el proyecto | Calendario | 2019-06-10 | Mala descripción por parte del cliente | Establecer reuniones hasta definir correctamente los requerimientos |  |  | Yes | Notificar al cliente de la ambiguedad | 2019-06-10 | 20 | L | L | L |  | Med.
5 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Desorganización en equipo | Mala organizacion de las tareas a asignar en el equipo de desarrollo | Demoras en el proyecto | Calendario | 2019-06-10 | Mala planificacion, falta de comunicacion, falta de organizacion | Mejorar la organización de actividades, contratar a un lider de proyecto calificado con experiencia, promover la comumicacion con alguna herramienta |  |  | Yes | Realizar reuniones para reasignar tareas | 2019-06-10 | 10 | L | L | M |  | Med.
6 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Viabilidad | El proyecto no es viable. El disenio no es posible o no es compatible con los requisitos | Demoras en el proyecto | Externa | 2019-06-10 | Mala planificación | Realizar estudios de viabilidad |  |  | Yes | Explicar al cliente la situación y negociar un cambio en el tipo de proyecto | 2019-06-10 | 20 | H | H | H |  | High
7 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Inexperiencia | Los miembros del equipo que son nuevos en el mercado o en la profesion tienden a cometer mas errores y ser menos productivos | Cancelación del proyecto | Técnico | 2019-06-10 | Mala eleccion del equipo | Asignar miembros a los equipos teniendo en cuenta la experiencia de cada uno |  |  | Yes | Estudiar los conocimientos de los miembros del equipo para hacer asignaciones | 2019-06-10 | 5 | VL | L | L |  | Low
8 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Gestion del cambio | Un gran numero de solicitudes de cambios dramaticamente aumenta la complejidad del proyecto y distrae las caracteriisticas clave. | Demoras en el proyecto | Externa | 2019-06-10 | Mala planificación, arquitectura inamovible | Dejar bien definidos los alcances del proyecto antes de comenzar la parte técnica |  |  | Yes | Renegociar con el cliente | 2019-06-10 | 10 | VH | VH | VH |  | High
9 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Gestion de costos | La estimacion y pronostico de costo son inexactos | Demoras en el proyecto | Externa | 2019-06-10 | Mala planificación, arquitectura inamovible | Tener análisis de reserva para poder tener una base en base a la experiencia al momento de realizar una estimación |  |  | Yes | Apelar a la experiencia, realizar estudios | 2019-06-10 | 10 | M | L | H |  | Low
10 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Alcance | Los cambios no son controladoss y el alcance esta en continuo crecimiento | Demoras en el proyecto | Externa | 2019-06-10 | No se han establecido los límites de alcance | Establecer reuniones con el cliente para definir el alcance actual |  |  | Yes | Conversar con el cliente sobre la problemática | 2019-06-10 | 20 | M | M | M |  | Med
11 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Apoyo ejecutivo | Los ejecutivos pierden el interes en el proyecto y asi comienzan a ignorar las comunicaciones del proyecto y reuniones | Cancelación del proyecto | Externa | 2019-06-10 | Falta de comunicación | Realizar reuniones para mantener al tanto a los ejecutivos del estado actual del proyecto |  |  | Yes | Notificar a los ejecutivos del estado del proyecto | 2019-06-10 | 5 | VH | M | M |  | High
12 | Risk | Yes | 2 - Assigned | Grupo M | 2019-06-10 | Grupo M | Tp 4 |  | Rendimiento del equipo | Problemas de rendimiento del equipo del proyecto | Demoras en el proyecto | Interna | 2019-06-10 | Falta de comunicación, y falta de conocimiento del rendimiento de cada integrante del equipo | Definir el rendiento de cada integrante del equipo usando alguna herramienta, plantear pequeñas tareas entre el equipo en base a fechas en el calendario |  |  | Yes | Armar un plan de tareas para poder conocer el rendiemiento actual de equipo, y en base a eso, realizar una estrategia para poder aumentar con el tiempo y los conocimientos adquidos dicho rendiemiento, basandose en documentación, herramientas, compartir conocimientos, y formas de ver distintas alternativas para resolver un problema | 2019-06-10 | 15 | M | M | M |  | Med